Утверждаю:_______

Директор

МОУ  «Лицей №26» г.Подольска

Устинова Л.Н.

Приложение № 2

МОУ «Лицей № 26»

План - график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС  НОО) на 2010-2011гг.

| Содержание деятельности (мероприятия) |  |  | Планируемые результаты |  | Контроль ные показатели |  | Сроки выполнения (проведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные (организаторы и исполнители) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | а | с | о | н | д | я | ф | м |  | а | м | и |  |  |  |
|  | Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нормативной основы освоения ФГОС НОО |  |  | Создание банка нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС НОО |  |  | Обновление нормативной базы; создание пакета документов по введению ФГОС НОО |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | Устинова Л.Н. |  |  |
| Разработка образовательной программы школы на соответствие ФГОС НОО |  |  | Соответствие учебного плана, рабочих программ требованиям ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | + | + | Мягкова В.В., Осокина Е.А., Коростелёва Н.М. |  |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников |  |  | Утверждение списка УМК, используемых в лицее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | Сучкова Т.А., Мягкова В.В., Осокина Е.А., Коростелёва Н.М. |  |  |
|  | Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических работников двух категорий: учитель, заместитель директора |  |  | Изучение особенностей ФГОС НОО, осмысление содержания ведущих компонентов ФГОС НОО | Готовность 100% учителей, планируемых для работы в 2011-2012 учебном году по ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Сучкова Т.А. |  |  |
| Организация участия педагогических работников лицея в семинарах по введению ФГОС НОО |  |  | Изучение педагогического опыта по введению ФГОС НОО | Использова ние положитель ного опыта по реализации ФГОС НОО |  |  |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  | Администрация лицея |  |  |
|  | Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение учебников для обучающихся первых классов в рамках реализации ФГОС НОО |  |  | Создание условий для введения ФГОС НОО |  | Обновление фонда учебников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | Сучкова Т.А., Баринова Л.С. |  |  |
| Приобретение и установка компьютеров и мультимедийных проекторов в классах, работающих по новым ФГОС НОО |  |  |  |  | Оснащен ность учебных кабинетов средствами ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | Устинова Л.Н. |  |  |
|  | Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с содержанием материалов ФГОС НОО |  |  | Владение содержанием ведущих компонентов и особенностей нововведения ФГОС НОО |  | Оказание необходимой помощи (научно-методичес кой, информации онной) |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | Сучкова Т.А., Мягкова В.В., Осокина Е.А., Коростелёва Н.М. |  |  |
| Организация семинаров «ФГОС: идеология, структура», «Проектирование деятельности школы по созданию условий для введения ФГОС» |  |  | Осмысление содержания ведущих компонентов ФГОС всеми участниками образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Сучкова Т.А., Мягкова В.В., Осокина Е.А., Коростелёва Н.М. |  |  |
|  | Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования |  |  | Перераспределение средств из субвенции, привлечение добровольных пожертвований, предоставление платных дополнительных образовательных услуг |  | Утверждение локальных актов ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | Устинова Л.Н. |  |  |
|  | Информационное сопровождение введения ФГОС НОО (просветительская работа, освещение в СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление информации по подготовке к введению ФГОС НОО на сайте школы, выступление на родительских собраниях, |  | Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах введения ФГОС НОО |  |  | Открытость и доступность процесса введения стандартов НОО, осведомленность родителей будущих первоклас сников об особеннос тях ФГОС НОО |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + | + | Устинова Л.Н. |  |  |
| Участие в сетевом взаимодействии с пилотными школами, в Интернет обсуждениях, форумах |  | Изучение опыта пилотных школ по введению ФГОС НОО |  |  | Осведомлен ность педагогов ОУ о проблемах введения ФГОС НОО |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + | Мягкова В.В., Осокина Е.А., Кривко-Красько С.В. |  |  |