УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Лицей №26»

Устинова Л.Н. _____________

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МОУ "Лицей№26»"

по подготовке к введению ФГОС начального общего образования

в 2010-2011 уч. году

Включает в себя:

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО.

- Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО

| I теоретический этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Сроки | Ответственный | Практический выход |
| 1 | Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373. | Июнь |  | Протокол заседания |
| 2 | Изучение ФГОС начального общего образования. | Сентябрь |  | Протокол заседания, создание тезауруса, методическая выставка |
| 3 | Организация изучения ФГОС НОО в педагогическом коллективе. Подготовка вопросов для методического зачета педагогам начальных классов. | Сентябрь |  | Вопросы для зачетов, таблицы |
| 4 | Создание страницы ФГОС на сайте лицея. Размещение на сайте документов федерального, регионального, институционного уровней. | Сентябрь |  | Страница школьного сайта ФГОС, блог директора |
| 5 | Разработка анкеты "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО" + вводное анкетирование родителей. | Сентябрь |  | Справка по итогам анкетирования |
| 6 | Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО ". | Сентябрь |  | Информация для родителей |
| 1 | Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД. | Октябрь |  | Выступления на методическом дне (материалы дня) |
| 2 | Внесение изменений в должностные инструкции работников лицея в связи с введением ФГОС НОО. | Октябрь |  | Утверждение должностных инструкций |
| 3 | Знакомство с примерными программами по предметам. | Октябрь |  | Знание теории ФГОС НОО |
| 4 | Изучение конструктора внеучебной деятельности. | Октябрь |  | Знание теории ФГОС НОО |
| 5 | Проведение методического зачета: Часть 1 Часть 2 | Октябрь |  | Знание теории ФГОС НОО |
| 6 | Подготовка к методическому дню "Оценка состояния готовности лицея к переходу на ФГОС" | Октябрь |  | Знание теории ФГОС НОО |
| 1 | Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО. | Ноябрь |  | Выступления на педсовете (протокол) |
| 2 | Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО. | Ноябрь |  |  |
| 3 | Подготовка к педсовету. | Ноябрь |  | Выступление рабочей группы (протокол) |
| 4 | Создание перечня ЦОР для начальной школы. | Ноябрь |  | Размещение на сайте школы |
| 1 | Участие членов рабочей группы в научно-методических семинарах по введению ФГОС и курсовой подготовке по новым ФГОС. | Декабрь |  | Обучение учителей |
| 2 | Изучение требований к условиям реализации ООП НОО. | Декабрь |  | Выступление на педсовете |
| 3 | Проведение анализа информационно-образовательной среды лицея. | Декабрь |  | Аналитическая справка |
| 4 | Промежуточная самооценка деятельности рабочей группы по введению ФГОС. | Декабрь |  | Составление карты самооценки |
| 5 | Педсовет "Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: требования к результатам, структуре и условиям реализации основных образовательных программ. Состояние готовности школы к переходу на новые стандарты" | Декабрь |  | Составление карты самооценки |
| II практический этап |  |  |  |  |
|  | Разработка ООП НОО лицея |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение пояснительной записки. | Январь |  | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
| 2 | Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО. | Январь |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.). | Январь |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение: - Программы формирования УУД; - Программы учебных предметов. | Январь |  |  |
| 1 | Практическая групповая работа. | Февраль |  | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
| 1 | Разработка Программ: | Март |  | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
|  | - духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО |  |  |  |
|  | - формирования здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |
|  | - внеучебной деятельности |  |  |  |
| 1 | Утверждение основной ООП НОО. Презентация работы группы на педсовете. | Август |  | Протокол рабочей группы |
| 2 | Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Апрель |  | Справка об обеспеченности учебниками |
| 3 | Организация курсовой подготовки учителей "Организация урока в контексте новых ФГОС" | Апрель |  | Повышение квалификации 10 учителей |
| 4 | Составление плана-графика повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС). | Апрель |  | Курсовая подготовка |
| 5 | Разработка пакета методик для проведения диагностики для изучения запросов субъектов образовательного процесса. | Апрель |  | Пакет методик |
| 1 | Итоговое анкетирование "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО". | Май |  | Аналитическая справка |
| 2 | Общелицейская конференция "Готовность № 1". Анкетирование родителей. | Май |  | Информирование родителей |
| 3 | Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для публичного доклада директора. | Май |  | Публичный доклад |