План работы  рабочей  группы

педагогов МОУ«Лицей №26»

по введению стандартов начального общего образования

Руководитель –  координатор группы Осокина Е.А. заместитель директора  по ВВР

| №п\п | Содержание | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение установочного проблемного семинара для учителей 1-х классов: «Организация образовательного процесса в начальной школе в условиях перехода на стандарт второго поколения» | 15.08 2010 |  |
| 2. | Проведение круглого стола учителей начальных классов по проблеме разработки образовательной программы ОУ | 20.08. 2010 |  |
| 3. | Разработка образовательной программы | 21.08-15.10 2010 |  |
| 4. | Обсуждение и экспертная оценка образовательных программ | 16.10. 2010. |  |
| 5. | Заседание учителей начальных классов: обсуждение деятельностных форм и методов реализации стандартов второго поколения | 27.08. 2010 |  |
| 6. | Заседание рабочей группы с целью определения изменений в существующей образовательной системе начальной ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС: анализ базисного учебного плана и учебно-методических комплектов с позиции Требований ФГОС; выбор образовательных технологий, направленных на формирование УУД. | август |  |
| 7. | Проведение консультаций для учителей, работающих по стандарту новому стандарту | по запросу |  |
| 8. | Разработка программы внеурочной деятельности по различным направлениям | 06.09.- 15.09. 2010. |  |
| 9. | Разработка программы формирования УУД | 13.09.-17.09. 2010. |  |
| 10. | Разработка программы духовно-нравственного воспитания детей | 06.09.-15.09. 2010 |  |
| 11. | Разработка нормативно-правового обеспечения введения ФГОС второго поколения | август-ноябрь 2010 |  |
| 12. | Разработка программы воспитания здорового и безопасного образа жизни | сентябрь 2010 |  |
| 13. | Разработка программы планирования результатов освоения основной образовательной программы | октябрь 2010 |  |
| 14. | Разработка программы коррекционной работы с одаренными детьми | ноябрь 2010 |  |
| 15. | Разработка рекомендаций по созданию портфолио достижений ученика | ноябрь 2010 |  |
| 16. | Разработка системы оценки достижения планируемых результатов для учащихся 1 классов (подбор, разработка и применение на практике интегрированных работ, диагностических материалов для контроля и оценки УУД, определение критериев оценивания детских работ). | Сентябрь – декабрь 2010 |  |
| 17. | Проведение круглого стола: планирование предметных, метапредметных и личностных результатов за первый год обучения | Ноябрь 2010 |  |
| 18. | Проведение диагностических работ, тестов, ролевых игр, бесед с целью психолого-педагогической поддержки образовательного процесса. | В течение года |  |
| 19. | Создание банка средств диагностики и формирования УУД | январь 2011 |  |
| 20. | Заседание творческой группы педагогов, ответственных за разработку нормативно-правового обеспечения введения ФГОС второго поколения | Сентябрь 2010 |  |
| 21. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку программ внеурочной деятельности: обсуждение вариантов программ внеурочной деятельности детей. Презентация материалов | сентябрь 2010 |  |
| 22. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку программ развития УУД: обсуждение возможностей и условий образовательной среды по формированию УУД у младших школьников. Презентация материалов. | октябрь 2010 |  |
| 23. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку программы планирования результатов освоения основной образовательной программы | ноябрь 2010 |  |
| 24. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку программы духовно-нравственного воспитания детей. Презентация материалов | Октябрь 2010 |  |
| 25. | Заседание социально-психологической службы, ответственной за разработку программы коррекционной работы с одаренными детьми | Ноябрь 2010 |  |
| 26. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку программы воспитания здорового и безопасного образа жизни. Презентация материалов. | декабрь 2010 |  |
| 27. | Заседание рабочей группы педагогов, ответственных за разработку системы оценки достижения планируемых результатов и рекомендаций по созданию портфолио достижений ученика. Презентация материалов. | январь 2011 |  |
| 28. | Проведение открытых уроков по организации обучения и воспитания детей на деятельностной основе | Апрель 2011 |  |
| 29. | Проведение контрольных срезов, диагностических срезов и анализ достижения планируемых результатов учащимися 1»Б» класса. | Май 2011 |  |